## 本部
宿迁供电公司本部配网2014年1月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 仰化变10千伏仰工I951线、仰园I952线、仰街I953线、仰运I954线、仰工II961线、仰园II962线、仰街II963线、仰运II964线 | 仰化街道、同意村、孟湾、马棚、涧河、保祥、新桥、南水北调东线江苏水源有限公司等用户 | 2013-01-07 | 6：30-19：30
2 | 陈集变10千伏闸口172线全线 | 荣盛拌料站、船行灌区、龙潭机站、陈中面粉厂、龙潭面粉厂等用户 | 2013-01-07 | 7：00-13：00
3 | 埠子变10千伏埠街175线57西-40#杆支线用户 | 大西后韩变 | 2013-01-07 | 8：00-13：00
4 | 黄墩变10kV曹店185线全线 | 李甸、曹甸、三湾等用户 | 2013-01-07 | 8：00-15：30
5 | 大兴变10kV大兴127线84#杆柱上开关以后线路 | 新化七组西变、条河一组变、桃园二组变、高圩等用户 | 2013-01-07 | 8：00-13：00
6 | 陈集变10千伏陈洋964线51-5#杆支线用户 | 徐元5、6组变 | 2013-01-08 | 8：00-13：00
7 | 洋河变10千伏洋工924线81#杆以后用户 | 闸口高速、红庙村、浩宇木业有限公司、洋河新城新材料有限公司、利源板厂等用户 | 2013-01-08 | 8：00-16：00
8 | 大兴变10kV启宇123线全线 | 林沟、先锋、启明等用户 | 2013-01-08 | 8：00-15：30
9 | 井头变10kV井苏125线全线 | 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司、宿豫县马瑶机站、宿迁市永旺建材厂、宿迁市苏泰新型建材有限公司、宿迁骆马湖乡村俱乐部有限公司、宿迁宏瑞玻璃制品有限公司等用户 | 2013-01-08 | 7：30-14：30
10 | 黄墩变10kV刘口181线全线 | 刘口、曹瓦、马桥村部、黄墩粮管所、镇政府变等用户 | 2013-01-09 | 8：00-15：30
11 | 陆集变10kV陆嘉9L4线F1-F1-27=90#杆柱上开关以下用户 | 虎山、利民、马季、荣闸、长胜等用户 | 2013-01-09 | 8：00-16：00
12 | 西南变10千伏汇源II928线全线 | 徐张电灌、徐赵电灌、徐张村等用户 | 2014-01-09 | 7：30-17：30
13 | 陈集变10千伏962陈尧线1-49#杆支线用户 | 夏圩沈庄 | 2014-01-10 | 8：00-13：00
14 | 黄墩变10kV英庄183线全线 | 鼎盛节能建材、中粮肉食、曹瓦、尚营、魏场、柳湖等用户 | 2014-01-10 | 8：00-15：30
15 | 南蔡 变10千伏路南161线19#杆支线用户 | 南蔡商贸城变 | 2013-01-10 | 8：00-13：00
16 | 罗桥变10kV罗钱183线49#杆柱上开关以后线路 | 陆桥小区1#公变，豫园小区公变等用户 | 2014-01-11 | 8：00-13：00
17 | 郑楼变10千伏陈圩173线全线 | 王圩村、金沟村、蒋庄村、太平村、梁庄村、张渡村等用户 | 2014-01-11 | 8：00-15：30
18 | 洋河变10kV洋南912线全线 | 河西村、夏洼村、五河村、邱夏村等用户 | 2013-01-11 | 7：00-15：30
19 | 皂河变10千伏皂西134线65#杆支线用户 | 王营五组配变 | 2013-01-11 | 7：00-13：00
20 | 龙河变10kV工业园I145线全线 | 群翔木业有限公司、云龙棉绒加工厂、华海毛纺有限公司等用户 | 2014-01-12 | 8：00-15：30
21 | 龙河变10kV工业园IV156线全线 | 益康缘食品公司、中兴科技有限公司、飞虹纺业有限公司等用户 | 2014-01-12 | 8：00-15：30
22 | 中扬变10kV中北185线、10kV中南183线、10kV中东181线 | 中扬吴圩3组10#变 | 2014-01-13 | 8：00-13：00
23 | 豫东变10kV豫发1N5线42#杆分支开关 | 春树公变，双河公变等用户 | 2013-01-13 | 8：00-13：00
24 | 关庙变10千伏关街911线30-7=3≡1#杆以后用户 | 关庙工业园区变、盟晖农业科技有限公司、大鹏毛纺有限公司 | 2013-01-13 | 7：30-17：30
25 | 龙河变10千伏中兴Ⅳ#154线全线 | 富强水泥制品有限公司、东牧养殖有限公司、徐洼电站、秦圩电站等用户 | 2013-01-13 | 8：00-15：00
26 | 府苑变10千伏府支182线81-1#杆柱上开关以后线路段 | 双庄镇人民政府、青晨花卉、古黄河现代农业园建设指挥办公室、自来水公司、宿城新区开发投资公司等附近用户 | 2013-01-14 | 7：00-17：30
27 | 龙河变10千伏街道I141线全线 | 龙鸽麦粉、秦沟电站、永彬废旧物资等用户 | 2013-01-14 | 7：00-13：00
28 | 王官集变10kV朱海155线45#杆分段开关以后用户 | 朱海电灌，程庄公变等用户 | 2013-01-15 | 8：00-13：00
29 | 洋河变10kV闸圩192线37南-13#杆分支线以下线路 | 胡庄后宅变、胡庙张庄 变、胡庙村变、胡庙陈庄变 | 2013-01-15 | 8：00-15：30
30 | 路北变10千伏路岭121线全线 | 路北小组公变，路北范庄公变，张双庄南公变等用户 | 2013-01-15 | 7：30-17：30
31 | 南蔡变10千伏苹果164线全线 | 徐庄村、苏黄村、洋河新城投资有限公司、苹果小区等用户 | 2013-01-16 | 7：30-17：30
32 | 郑楼变10千伏付咀175线全线 | 泗浦村、胡里村、付咀村、郑东村、金湖高扬程、张渡砖厂等用户 | 2013-01-16 | 7：30-17：30
33 | 洋河变10kV仓集193线全线 | 盛洋混凝土有限公司、张码砖厂、仓集面粉厂、上海大地装潢材料有限公司等用户 | 2013-01-16 | 8：00-15：30
34 | 大兴变10kV排涝128线全线 | 农场、条河二组、三组等用户 | 2013-01-17 | 8：00-13：00
35 | 通湖变10千伏通子II955线12-8#杆柱上开关以后线路、通子I945线12-8#杆柱上开关以后线路；通成I944、通成II954全线 | 苏苑花园、靳塘、立信中等专业学校、电动汽车充电站、古黄河景区、双庄镇人民政府、青晨花卉、古黄河现代农业园建设指挥办公室、自来水公司、宿城新区开发投资公司等附近用户 | 2014-01-17 | 6：30-19：00
36 | 王集变10千伏152王林线全线 | 蔡宏建，王军等用户 | 2013-01-17 | 8：00-13：00
37 | 蔡集变10千伏142蔡杨线76#杆南支线用户 | 杨集董庄、杨集新街、金鹏工具等用户 | 2014-01-18 | 8：00-13：00
38 | 皂河变10千伏皂东132线全线 | 三里西公变，交管站公变，街东新村公变，龙岗七组公变，龙岗九组公变等用户 | 2014-01-19 | 7：00-13：00
39 | 来龙变10千伏来庙I#165线全线 | 农西、安康医院、水利服务站等用户 | 2014-01-20 | 8：00-13：00
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 沭阳
沭阳供电公司配网2014年1月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 马厂变10kV汤南125线77#杆柱开 | 三黄村、新周村、汤东鲁西变压器、汤南沈庄变压器 | 2014-01-05 | 7：00-14：00
2 | 胡集变10KV电缆182线37#杆柱开 | 刘庄村 | 2014-01-05 | 8：00-13：00
3 | 胡集变10KV胡北18C线16-1#杆柱开 | 华光村 | 2014-01-05 | 8：00-10：00
4 | 桑墟变10kV桑许1K36线16#杆柱开 | 刘寨.河西袁庄.老庄五六组村北青伊.野场.许洪.胡圩九组 | 2013-01-05 | 8:00-12：00
5 | 汤涧变10kV李街146线118#杆柱开、10kV李东145线117#杆柱开 | 李恒、徐庙、堰口、周庄、也场、高元、大黄、曙红、竹园、东山、刘山、六湖、平北村 | 2014-01-05 | 8：00-15：00
6 | 桑墟变10kV桑胡1K32线老庄支线1#杆柱开 | 老庄 | 2013-01-06 | 8：00-12：00
7 | 胡集变10KV胡西181线1#杆柱开、10KV胡华18B线1#杆柱开 | 胡西村、华集村、大徐村、三新村、新北村、新集村 | 2014-01-06 | 8：00-16：00
8 | 10KV高荡1H3线062-007#杆344省道柱开、10KV高荡1H3线064#杆湾庄柱开、10KV高街1H2线车站051#杆柱开 | 付房村、马沟村、三荡村、龙河村、穆庄村、农场、大乔村、高墟村 | 2013-01-07 | 7：00-12：00
9 | 颜集变颜东192线全线 | 冠勤村、程圩村、张于村、沙湾村、埝下村 | 2014-01-07 | 7：45-14：15
10 | 长庄变10kV15A翔胜线25-10#杆刀闸 | 学府花苑小区 | 2014-01-07 | 8：00-17：00
11 | 颜集变水利193线01#杆柱开 | 周圩村、项宅村、于北村、荡埃村 | 2014-01-08 | 8：00-14：00
12 | 高墟变10kV青农1H5线与10kV青场1H6线（双回） | 垤庄园区、国营农场、赵集. | 2014-01-08 | 7：45-16：15
13 | 南湖变10kV126法院线21#杆柱开 | 盐务局、烟草局、平安保险、枫林小区等用户 | 2014-01-11 | 7：30-17：30
14 | 沭阳变10kV供电146线 | 天津北路安置楼、建陵医院(公变)、麻纺小区、建陵中学(西)、现代医院(公变)等用户 | 2014-01-11 | 7：15-17：45
15 | 长庄变10kV学府166线166-X01分支箱101主进开关 | 学府小区、沭中印刷厂、都市公寓、金阳光娱乐城、光明花苑、东吴银行、唐氏国际等用户 | 2014-01-12 | 7：30-17：30
16 | 南湖变10kV121师范线全线、10kV教育124线全线停电 | 姑苏花园、沭城法院、万豪国际、颖都家园、宁蒲冠城、广州路小学、金港花苑等用户 | 2014-01-12 | 7：45-17：15
17 | 城东变10kV河东196线196-X07分支箱，柴米变10kV名园1DB线13-1#杆柱开 | 君临天下、新世界 | 2014-01-12 | 7：30-16：30
18 | 10kV水电144线、10kV复兴145线全线停电 | 祥和小区、重庆路派出所、西城华府、江南枫景、江岸名城、河滨新村二期、孙巷三期等用户 | 2013-01-14 | 6：15-18：45
19 | 柴米变10kV1DA动力线5-1#杆柱开 | 美好家园、浦东国际、上海阳城花苑、翰林府邸等用户 | 2014-01-14 | 7：30-17：30
20 | 1.庙头变10kV庙头114线2#杆1#柱上开关以下线路. | 庙头村、后尧村、聚贤村，东柳村 | 2014-01-14 | 8：00-14：00
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗阳
泗阳供电公司配网2014年1月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 35kV南刘集变 10kV刘南141线23#杆柱开以下线路 | 庄滩村、河边村、庄黄村、大成村、翁圩村、岗堆村等 | 2014-01-04 | 7：45-18：15
2 | 10kV八集142线全线、10kV刘八143线全线 | 八集村、董荡、石渡、六塘、桥南、集南、前荡村 | 2013-01-04 | 7：45-18：15
3 | 110kV泗港变10kV港江937线55#分支开关以下线路 | 陈祠堂村、东和平村、张束村 | 2013-01-04 | 7：15-18：15
4 | 10kV市区155线40#杆柱开以下线路 | 恒丰路 | 2014-01-04 | 13：30-17：30
5 | 35kV南刘集变 10kV刘西146线全线 | 刘集村、胡湾村、花井村、査陈村、史老庄村、高宅村、农场 | 2014-01-05 | 7：45-18：15
6 | 10kV穿西177线 、10kV穿东174线、10kV穿南178线、10kV穿三179线、10kV三庄176线 | 穿城村、路东村、油坊村、河北村、河西村、砖井村、窑湾村、圩河村、静波村、新桥村 | 2014-01-05 | 6：30-18：30
7 | 110kV来安变10kV来葛922线38#杆柱开以下线路 | 同兴村、胡集村、洪南村、葛二村、葛集村、朱楼村、 | 2014-01-05 | 7：15-18：15
8 | 110kV泗港变10kV港环934线32-2#杆分支开关以下线路 | 双安小区 | 2014-01-06 | 7：15-18：45
9 | 110kV来安变10kV来民924线9-36=西三8#杆分支开关以下线路 | 同兴村、姜丰村 | 2014-01-06 | 7：15-18：15
10 | 10kV郑兴921线56#杆柱开以下线路 | 刘桥田庄、姜桥、滚坝等部分用户 | 2014-01-06 | 8：15-19：15
11 | 110kV泗港变10kV港江937线55-北5#杆分支开关以下线路 | 来安村、姜丰村、东安村、贾庄村、 | 2014-01-11 | 7：15-18：15
12 | 10kV北环151线全线、10kV众成174线13-20#杆柱开以下线路 | 桃园路、陶然亭、步行街 | 2014-01-11 | 7：30-16：30
13 | 10kV郑纺124线82#杆柱开以下线路 | 孙李、顾集桃西等用户 | 2014-01-12 | 8：15-19：15
14 | 10kV郑史Ⅰ136线84#杆柱开以下线路 | 史集村、林城村、民主村、张胜村、程道村、双渡村、等用户 | 2014-01-13 | 8：15-19：15
15 | 10kV裴湖194线116#杆柱开以下线路 | 高渡医院、高渡中学、高渡村、原王及村、唐王村用户 | 2014-01-14 | 6：45-18：15
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗洪
泗洪供电公司配网2014年1月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 车门变：10KV瑶沟165线大庄支线18#杆分段开关以下；瑶沟165线大张支线173#杆与官塘155线牧场支线16#杆拉手开关； | 秦桥、周桥、付圩、大张 | 2014-01-06 | 7：45-12：15
2 | 界集变：10KV杜墩194线；10KV曹庙198线 | 界集村 | 2014-01-06 | 7：45-11：15
3 | 归仁变：10KV潘山164线42#杆分段开关以下 | 苏洼、山河、潘山、小柏 | 2014-01-07 | 7：15-16：45
4 | 归仁变：10KV郭庙166线；10KV绿华167线； | 杨圩、郭庙、管圩、黄圩、单圩、四河、大庄、凌汪、敦伦、工业园区 | 2014-01-10 | 7：15-17：45
5 | 孙园变：10kV洋井194线 | 王街村、中洼村、洋井村、大江村、王街建设小区、创业工业园等； | 2014-01-07 | 7：15-16：45
6 | 陈圩变：10KV临淮164线；10KV湿地165线；10KV穆墩岛163线； | 全镇 | 2014-01-08 | 7：15-17：45
7 | 陈圩变：10KV陈北162线16#杆分段开关以下；10KV陈南161线 | 连井、祖瑶、孙刘、木庄、何邵；机关、大王、王冈、野猪林度假村、陈圩瑶厂、郁咀、郁沟 | 2014-01-10 | 7：15-17：45
8 | 芦沟变：10芦西178线 46#杆分段开关以下 | 大圣、薛岗、双桥、嘉毫电厂、杨台村。 | 2014-01-09 | 6：45-17：15
9 | 金镇变：10KV金曹I185线园区支线9#杆分段开关以下 | 钟洼、吴河、大庄 | 2014-01-10 | 7：45-17：15
10 | 芦沟变：10KV芦东177线8#杆分段开关以下 | 宏图村、拽头 | 2014-01-10 | 7：45-17：15
11 | 110KV梅花变：10kV赵庄1E3线、10kV梅井1D3线、10KV段庄1D4线、：10kV万全1E4线、10kV前老1D2线 | 赵庄村、梅花居委会、工业园区、段庄村、王迁村、大罗村、万全村、川城村、前老村 | 2014-01-20 | 8：45-15：45
12 | 北郊变：10KV重岗151线小李机站支线9#杆分段开关以下 | 顺河村、沥青厂变、搅拌厂变 | 2014-01-11 | 7：45-16：15
13 | 界集变：10KV`界南196线；10KV颜圩197线；10KV安东199线；10KV杨岗195线 | 王灯、界集村、颜圩、曹圩、杜灯、山头、黄泥、杨岗、李圩、安东、吕岗、王滩 | 2014-01-13 | 7：15-17：45
14 | 10KV魏营变151马庄线;10KV魏营154线西瑶厂支线1#分段开关以下 | 宋桥村，涧东村，涧圩村，涧北村，刘营村，王拐村，庞塘村，魏营村，前营村，乡政府，工业园区，涧北窑厂，前营村 | 2014-01-20 | 6：45-17：45
15 | 太平变：10KV周青153线；南岗154线；塘陈152线 | 全镇 | 2014-01-13 | 8：45-12：15
16 | 杨庄变20KV灵金2E4线48#杆分段开关以下、泰五2F1线52#杆分段开关以下 | 昱昊有限公司、海宁永立染织、用户路灯， | 2013-01-10 | 13：30-17：30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。