## 沭阳
沭阳公司配网2014年5月份停电工作计划表
序号 | 电气范围 | 地理范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 扎下变沙巷线1A2线、明庄线1A4线、龙嘉线1A5线、龙河线1A6线全线 | 沙巷村、分水村、卢巷村、王庄村、明庄村、朱庄村、周沟村、明庄村、卢巷村 | 2014-05-06 | 8：30-17：30
2 | 扎下变沈魏线1B2线、冯徐线1B3线、扎下线1B4线、丁庙线1B5线全线 | 沈魏村、冯徐村、农科村、丁庙村、仲大庄村、朱庄村 | 2014-05-07 | 8：30-17：30
3 | 马厂变10kV街道128线7#杆10KV马棚129线7#杆柱开以下线路 | 厂西村、马厂村、厂南村、厂北村、厂东村、双圩村、古南村、马棚村、金灯村、东场村、葛元村、炳来村。 | 2014-05-07 | 6：30-19：00
4 | 庙头变10kV庙头114线全线 | 庙头村、后尧村、聚贤村，东柳村 | 2014-05-08 | 8：30-17：30
5 | 庙头变10kV阴平116线全线 | 庙头镇原种场、扎布村、山羊村、窑庄村、潼北村、草村村、潼东村 | 2014-05-09 | 8：30-17：30
6 | 七雄变10kV章东1J6线13#杆柱开以下线路 | 戚庄村 曙光村 张刘村 长兴村 范陈村 八庙村 梨元村 葛老村 | 2014-05-14 | 7：00-16：00
7 | 陇集变10kVI段母线 | 谢灯村 | 2014-05-14 | 7：30-18：30
8 | 陇集变10kVII段母线 | 陇东村、陇集村、陇集街道 | 2014-05-15 | 7：30-18：30
9 | 黄竹变10kV丁园1E8线、10KV1E9刘区线、10KV1E4丁南线全线。陇集变10KV158丁集线5#杆柱开以下、10KV159丁工线5#杆柱开以下 | 1、绿雅专线。2、中邦木业、北丁集全乡 | 2013-05-15 | 8：00-14：00
10 | 黄竹变10KV陇西1E7线全线 | 孟灯、丁闸、玉岗、曹陈、李庄 | 2013-05-15 | 7：00-11：00
11 | 七雄变10kV章西1J9线 98#杆柱开以下线路 | 屠岭、跃进、钮湾、大沈庄、武河、何杨、章集、章庄 | 2014-05-15 | 7：00-16：00
12 | 淮沭变10KV唐坊1GE线11#塔柱开以下线路 | 唐坊、任码 | 2014-05-17 | 7：30-12：30
13 | 马厂变10KV备用120线、10KV厂西123线26#杆、9-1#杆柱上开关以下线路 | 杨桥村、葛荡村、丁庄村、老王圩村、青春村、老胡庄村、王竹元村。 | 2014-05-17 | 6：30-19：00
14 | 新长变10kV项荡1F2线1#杆柱开以下线路 | 新南村、刘洪村、项荡村、蒲荡村 | 2014-05-18 | 6：30-18：30
15 | 柴米变10kV南站1D4线12#塔柱开以下线路 | 国际书城、大唐房地产、水木清华、奥运景苑等用户 | 2014-05-18 | 6：30-18：30
16 | 110KV高墟变10KV青场1H6线线163#杆柱开以下线路、110KV华冲变10KV青伊164线75#杆柱开以下线路 | 戚庄 小元 高庄 姚沟 村 陈口 小梁 殷口 赵集村 农场场部 | 2014-05-20 | 7：00-19：45
17 | 华冲变龙庙线161线 | 仲湾村、朱庄村、沙埝村、联合村 | 2014-05-21 | 8：30-17：30
18 | 1、10KV汽配1DC线13-1# 柱开 2、10KV195X-09分支箱 | 恒东置业有限公司(湖玺庄园) | 2014-05-22 | 6：00-19：00
19 | 华冲变10kV官西线163线全线 | 官墩村、花圩村 | 2014-05-22 | 8：30-17：30
20 | 马厂变10kV张湾126线11#杆柱开以下线路 | 大口桥村，赵庄村、老王圩村、民主村、单庄村、司庄村、潘庄村 | 2014-05-26 | 7：00-19：30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗阳
泗阳公司配网2014年5月份停电工作计划
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10kV穿三176线夫庙支线01#杆柱开以下线路 | 夫庙村、王老庄村 | 2014-05-04 | 6：45-19：15
2 | 10KV北圣964线18-5南=6#杆用户开关以下线路 | 锦绣嘉苑小区 | 2014-05-04 | 8：00-16：30
3 | 10KV名流开闭所备用三933线、名流I935线 | 名流新天地小区I期 | 2014-05-06 | 8：00-18：30
4 | 10kV来葛922线70#分支开关以下线路 | 叶庄村、板桥村 | 2014-05-06 | 7：15-10：15
5 | 10kV穿圩171线26-3=41#杆柱开以下线路 | 马洪村、小史集村等所有用户 | 2014-05-06 | 7：45-18：15
6 | 110kV王集变王里133线全线 | 里仁全民创业园、郑窦村、光明村 | 2014-05-07 | 13：00-18：15
7 | 10kV高渡193线139#杆柱开以下线路 | 原冯李村、周岗咀村、高集村 | 2014-05-07 | 6：45-19：15
8 | 10kV来民924线（同杆陪停）20KV来钢215线、20KV来宏232线、20KV来聚231线 | 北京路 | 2014-05-08 | 5：30-20：30
9 | 1、110kV河埝变河圩174线全线； 2、110kV河埝变东田147线全线。 | 工业园区、新东社区、新袁医院、于湾村、白水村、三岔新村等用电客户。 | 2014-05-09 | 6：45-18：45
10 | 10KV裴良197线全线、光伏发电厂支线1#杆柱开、10KV裴电191线全线 | 三和村、西沙村、东沙村、永恒砖厂、光伏发电厂等 | 2014-05-10 | 6:45-19:00
11 | 10KV桃果园123线32#杆柱开以下线路、10KV郑纺124线全线 | 外环路、洋河路 | 2014-05-10 | 5:30-19:30
12 | 10KV东园II178线14-8#杆金三角柱开以下线路 | 金三角四期 | 2014-05-12 | 8:00-18:30
13 | 110KV临河变10KV临熊129线全线 | 小店村、熊码村、王三庄村、房湖村、沈圩村、胡道华等用户 | 2014-05-13 | 6:45-19:15
14 | 10kV裴湖194线全线 | 原南滩村、高渡砖瓦厂、颜勒村、吴勒村、曹咀村、高渡医院、高渡中学、小王集老街道、唐王村、王集村、高渡村 | 2014-05-15 | 7:15-19:15
15 | 10kV桃果园123线17-1#杆柱开以下线路 | 俞杨路 | 2014-05-17 | 6:15-16:15
16 | 10kV桃果园123线、10KV郑福126线、10KV郑解125线（同杆陪停）、10KV郑纺124线（同杆陪停） | 俞杨路 解放路 | 2014-05-17 | 15:30-19:30
17 | 10KV北万967线34#北18-19=03杆柱开以下线路 | 新世界花园II期1#配电室 | 2014-05-20 | 14:00-15:10
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗洪
泗洪公司配网2014年5月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 泗洲变:10KV城南174线团结河路1#环网柜1-2开关以下 | 花鸟市场临时用电、 芯雅花园 、集泰污水处理有限公司、 石油公司加油站、 液化气站、 路灯、圣经专科学校泗洪校区、 园林1#变、 青阳路1#变 | 2014-05-05 | 5：30-12：30
2 | 陈圩变:10kV陈南161线；10kV陈东167线 | 陈圩村、陈圩街道、大王村、王岗、渔沟、郁咀、陈岗、野猪林度假村、顾北、 | 2014-05-07 | 6：45-19：15
3 | 界集变:10KV姬楼193线6#杆分段开关以下 | 姬楼村 | 5月7日 | 6：45-17：45
4 | 芦沟变：10kV芦西178线45#分段开关以下 | 大胜村、薛岗村、双桥村、杨台村、发电厂等 | 2014-05-08 | 12：45-17：45
5 | 太平变:10kV周青153线11#分段开关以下 | 高集、峨眉、太和、陆咀、香城、新庄、汤王、裴南、西咀、太平村 | 2014-05-09 | 5：45-19：15
6 | 陈圩变:10kV陈北162线;10kV陈西166线 | 颜庄、中学、乡政府、工业园区、马浪湖、刘宋、刘西咀、祖姚、木庄、康康猪场、飞龙猪场、马浪湖林场、连井、孙刘、种攀峰鸡场 | 2014-05-09 | 6：45-19：15
7 | 魏营变：10kV魏营154线陈冲支线43#杆分段开关以下 | 欧岗村、陈冲、豆冲、何圩 | 2014-05-10 | 5：45-11：45
8 | 孙园变：10kV洋井194线全线 | 孙楼村、洋井村、大江村、芦沟窑厂 | 2014-05-12 | 7：45-17：45
9 | 天岗湖变:10kV湖东164线25#杆分段开关以下 | 赵马、汤庄、上钱、潘岗、陈宋、陈咀、丛同、宝迪猪厂 | 5月17日 | 5：45-19：15
10 | 朱湖变:10kV马宅173线15#杆分段开关以下 | 庄塘村、马宅村、鱼行村、朱北村 | 2014-05-23 | 6：45-17：45
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。