## 本部
宿迁供电公司本部配网2018年9月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间 | 送电时间
1 | 10千伏通吉2#972线F1-F5电缆分支箱F52开关以后线路 | 碧桂园三期临时电（已销户停用） | 2018-09-10 | 08:30-09:00 | 12:00-12:30
2 | 35kV母联310开关 | 无 | 2018-09-10 | 13:30-14:00 | 15:00-15:30
3 | 10kV母联110开关 | 无 | 2018-09-10 | 14:30-15:00 | 16:00-16:30
4 | 10千伏通黄II952线41南-8-F3-7#杆以后线路 | 无 | 2018-09-11 | 7:00-8:00 | 16:00-17:00
5 | 10千伏豫燕1Y1线50-F3电缆分接箱F31开关以后线路、10千伏豫塘995线F1-F7电缆分接箱F71开关以后线路 | 无 | 2018-09-11 | 06:00-07:00 | 15:00-16:00
6 | 35kV母联310开关 | 无 | 2018-09-12 | 08:30-09:00 | 10:00-10:30
7 | 10kV母联110开关 | 无 | 2018-09-12 | 09:30-10:00 | 11:00-11:30
8 | 35kV母联310开关 | 无 | 2018-09-13 | 09:30-10:00 | 11:00-11:30
9 | 10kV母联120开关 | 无 | 2018-09-14 | 09:00-09:30 | 10:30-11:00
10 | 10kV母联130开关 | 无 | 2018-09-14 | 10:00-10:30 | 11:30-12:00
11 | 10千伏湖台1#933线F2电缆分接箱F21开关以后线路；10千伏湖台2#943线F2电缆分接箱F21开关以后线路；10千伏井苏125线14-2#杆以后线路 | 宿迁三台山旅游发展有限公司（目前在停运状态） | 2018-09-17 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00
12 | 10千伏路岭121线177#杆熔断器以后线路、198#杆熔断器以后线路 | 张双庄北台变、张双庄村部 | 2018-09-17 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
13 | 10千伏光街154线、10千伏光嶂144线全线 | 宿迁茂源纸业有限公司、宿迁市振兴化工有限公司、宿迁虹光化学工业有限公司、江苏建中建材有限公司、宿迁杰科化学有限公司、宿迁科思化学有限公司、宿迁市群英纺织印染科技有限公司、宿迁久巨环保科技有限公司、胜杰化工、宿豫县于沟村北电灌、克先小区6#变、克先小区4#变、付湖村变2#等附近用户 | 2018-09-17 | 05:30-6:00 | 14:00-14:30
14 | 10千伏曹集124线157#杆柱上开关以后线路 | 戈桥西台 | 2018-09-17 | 8:00-8:30 | 14:30-15:00
15 | 10千伏开通135线9#杆富豪御景城5#箱变高压开关以后 | 富豪御景城5# 箱变（1400341485） | 2018-09-18 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30
16 | 10千伏开通135线9#杆富豪御景城1#箱变高压开关以后 | 富豪御景城1#箱变（0537103996） | 2018-09-18 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
17 | 10千伏晓罗1#912线45-9#杆以后线路 | 宿迁市百信照明工程有限公司 | 2018-09-18 | 8:30-9:00 | 12:30-13:00
18 | 10kV母联210开关 | 无 | 2018-09-18 | 08:30-09:00 | 10:00-10:30
19 | 10kV母联220开关 | 无 | 2018-09-18 | 09:30-10:00 | 11:00-11:30
20 | 10千伏光塘141线全线 | 克先小区、嶂山电灌站、许庄、于沟、杨宅、九里、宋庄、塘湖、枣林医院等附近用户 | 2018-09-18 | 05:30-6:00 | 14:00-14:30
21 | 10千伏府政181线F6电缆分接箱F62开关府苑小区8#变箱变高压开关以后 | 府苑小区8#箱变（0537009290） | 2018-09-19 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30
22 | 10千伏支城1#133线F4-4#杆熔断器以后 | 办事处公变 | 2018-09-19 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
23 | 35kV母联310开关 | 无 | 2018-09-19 | 09:00-09:30 | 10:30-11:00
24 | 10kV母联110开关 | 无 | 2018-09-19 | 10:00-10:30 | 11:30-12:00
25 | 10千伏开古136线（24#杆支线除外）；10千伏开中146线（24#杆支线除外） | 江苏移动通信有限责任公司宿迁分公司、中国电信集团公司江苏网络资产分公司、科委宿舍、青华园等用户 | 2018-09-19 | 6:00-7:00 | 15:00-16:00
26 | 10千伏光化151线、10千伏光新176线、10千伏光齐1#173线、10千伏光鲁1#174线全线 | 祥和家园、嶂山电灌站、光前村变、刘圩李圩变、刘圩李圩2#变、新源水务、宿迁联盛化学有限公司、刘圩村变、宿迁市大成包装科技有限公司、宋营吴庄、宋营高庄2#变、高庄东台、宋营谢庄变等附近用户 | 2018-09-19 | 05:30-6:00 | 17:00-17:30
27 | 10千伏新庄114线119-6#杆支线以后线路 | 御马西变 | 2018-09-19 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30
28 | 20千伏五旦222线全线；20千伏五复218线全线 | 江苏省金苏能源科技有限公司、江苏安生塑胶科技有限公司、宿迁神龙科技有限公司等用户 | 2018-09-20 | 06:00-06:30 | 12:30-13:00
29 | 10千伏港果155线51#杆开关以后线路 | 四季青浩源房地产公变 | 2018-09-20 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30
30 | 10千伏府华177线25#杆支线开关以后线路 | 新苑小区1#、2#变用户 | 2018-09-20 | 4:30-5:00 | 10:00-10:30
31 | 10千伏付职118线49#杆熔断器以后 | 卫校西公变 | 2018-09-20 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30
32 | 10千伏府九172线37-F1西-F3=11#杆熔断器以后 | 石娄八组（1980402357） | 2018-09-20 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
33 | 10千伏埠罗Ⅱ922线119-18=1#杆熔断器以后线路 | 罗圩塘圩三组台片低压用户 | 2018-09-20 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
34 | 10千伏埠罗Ⅱ922线119-03#杆熔断器以后线路 | 罗圩塘圩五组台片低压用户 | 2018-09-20 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
35 | 10千伏园区122线147#杆柱开以后线路 | 宿迁市昌隆肉鸡养殖专业合作社、罐头公司变、宿迁市宿豫区新庄镇水利服务站、朱瓦村、宿迁乐荷生态旅游开发有限公司、前进四组变、宿迁市恒佳生态养殖有限公司、宿迁市宿豫区安圩养鸡专业合作社、安圩村、振友村、宿迁市宿豫区星润畜禽养殖专业合作社等附近用户 | 2018-09-21 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30
36 | 10千伏开梨137线1#至36#杆之间线路；10千伏开张142线1#至36#杆之间线路； | 江苏移动通信有限责任公司宿迁分公司、宿迁恒邦房地产开发有限公司、江苏豪蓓食品有限公司、宿迁北达组合件厂、泰和祥府、江苏海通绝缘材料有限公司、江苏领航纤维有限公司江苏恒生建材有限公司、阿尔法手套（江苏）有限公司等用户 | 2018-09-21 | 5:00-6:00 | 16:00-17:00
37 | 10千伏支城1#133线F1-F2电缆分接箱F21开关以后线路； | 宿迁市百信照明工程有限公司、后湖电灌、石娄五组曹月军、朱昆山船厂、宿迁市宿城区河滨街道石娄社区居民委员会等用户 | 2018-09-25 | 6:00-6:30 | 16:30-17:00
38 | 10千伏埠罗Ⅱ922线119-46=67#杆熔断器以后线路 | 罗圩长庄十组2#台变低压用户 | 2018-09-26 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
39 | 10千伏埠罗Ⅱ922线119-46=52≡14#杆熔断器、以后线路 | 罗圩长庄老庄2#台变低压用户 | 2018-09-26 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
40 | 10千伏埠罗Ⅱ922线119-114=11≡18四3五5#杆熔断器以后线路 | 罗圩郭庄村王姚台片低压用户 | 2018-09-26 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
41 | 10千伏埠罗Ⅱ922线119-137#杆熔断器以后线路 | 罗圩古西村部台片低压用户 | 2018-09-26 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
42 | 10千伏明珠1#K31线F1电缆箱F11开关以后线路、10千伏明珠2#K41线F1电缆箱F11开关以后线路 | 华润景城小区 | 2018-09-26 | 4:30-5:00 | 10:00-10:30
43 | 10千伏埠罗Ⅰ912线158-68=36≡11#杆熔断器以后线路 | 罗圩秦祠邸庄新增台片低压用户 | 2018-09-26 | 09:30-10:00 | 16:30-17:00
44 | 10千伏埠街175线63-9#杆以后分支线路 | 街西敬老院变 | 2018-09-26 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30
45 | 10千伏西张913线、西渠923线全线；10千伏运大111线、10千伏运道112线、10千伏运通117线、10千伏运湖118线全线 | 江苏铝技精密机械有限公司、江苏倍耐力电源科技有限公司、宿迁市立丰玻璃有限公司、江苏科固电器有限公司、江苏凯悦橡胶有限公司、江苏万基乳胶有限公司、宿迁市良宇万福汽车销售服务有限公司、江苏诚天包装有限公司、上上集团江苏环保股份有限公司、杉杉时尚产业园宿迁有限公司、江苏益源塑业有限公司、宿迁绿能电力有限公司、中国铁塔股份有限公司宿迁市分公司、福达坊食用油、宿迁市路灯管理处、江苏利兴强实业有限公司、宿迁市经济开发总公司、宿迁开天投资发展有限公司、宿迁天蓝光伏电力有限公司、江苏黄河电子科技有限公司、王圩土塘变、格力大松(宿迁)生活电器有限公司江苏远发新材料有限公司、宿迁伟尔特铜业有限公司等附近用户 | 2018-09-27 | 6:00-7:00 | 17:00-18:00
46 | 10千伏王海117线137-1#杆熔断器 | 朱海一组变低压用户 | 2018-09-28 | 09:30-10:00 | 11:00-11:30
47 | 10千伏曹港2#162线61北-25#杆支线线路 | 宿迁市玉同面粉有限公司、宿迁市宿豫区住房和城乡建设局、宿迁市顺河建设发展集团有限公司、新梨园三十一变 | 2018-09-28 | 06:00-07:00 | 11:00-12:00
48 | 10千伏北船I9Y2线全线、10千伏洋港1#123线全线、10千伏洋港2#133线全线 | 洋北 徐圩村部、宿迁市时利光和光伏发电有限公司、七里小堤、宿迁市运河港区开发有限公司、宿迁市百信照明工程有限公司、蔡河林庄、江苏康美新材料科技有限公司等附近用户 | 2018-09-28 | 06:00-07:00 | 15:00-17:00
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。