## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2021年5月停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10千伏新庄114线:17#杆开关以前线路 | 宿豫区：朱林圩村林圩组 | 2021-05-11 | 7:00-17:00
2 | "10千伏洋工924线:41-18#杆东侧分支以后线路; 10千伏洋工924线:41-35#杆分支以后线路。" | 宿城区：冯桥村、冯桥三组 | 2021-05-11 | 9:00-17:00
3 | 10千伏街道Ⅳ152线:79东-20#杆分支以后线路 | 宿城区：陈圩陆庄 | 2021-05-12 | 08:30-16:30
4 | 10千伏三常172线:21#杆分支以后线路 | 宿城区：庄二三组 | 2021-05-12 | 08:30-16:30
5 | "10千伏皂街2#138线:31#杆分段开关以前线路; 10千伏皂街1#130线:全线" | 宿豫区：谢庄六组、谢庄村部、谢庄5组、谢庄一组、谢庄一组、谢庄四组、张庄砖厂、江苏新源水务有限公司、张庄、张庄村南、街东张庄电灌、宿迁杰祥混凝土有限公司等附近用户 | 2021-05-12 | 7:30-12:30
6 | 10千伏街道Ⅳ152线:67#杆分支以后线路 | 宿城区：陈圩南 | 2021-05-12 | 08:30-16:30
7 | 10千伏宿人159线:F3电缆分接箱F32开关以后线路. 10千伏宿民197线:F3电缆分接箱F32开关以后线路 10千伏国泰2#124线:F1电缆分接箱F11开关以后线路. | 宿城区：国泰广场小区7#、8#、9#、10#、11#楼用户 | 2021-05-12 | 8:00-17:00
8 | 10千伏街道Ⅳ152线:149-54#杆以后线路 | 宿城区：董王村董庄变 | 2021-05-13 | 08:30-16:30
9 | 10千伏路岭121线:89-17#杆分支开关以后线路 | 宿豫区：宿迁市宿豫区曹集乡道方村村民委员会、宿迁市宿豫区曹集乡孙庄村村民委员会、冒店北、冒店南、漕集小岭排涝 | 2021-05-13 | 08:00-19:00
10 | 10千伏街道Ⅳ152线:138东-6#杆以后线路 | 宿城区：戚圩村高庄 | 2021-05-13 | 08:30-16:30
11 | "10千伏洋工924线:66-75#杆分支以后线路; 10千伏洋工924线:66-79#杆分支以后线路。" | 宿城区：解放北 | 2021-05-13 | 9:00-17:00
12 | 10千伏启宇123线:91-15#杆分段开关以后线路。 | 宿豫区：宿迁市宿豫区大兴镇新新村民委员会、先锋五组、新新三组、先锋农业示范园、新新四组、宿迁市宿豫区大兴镇水利服务站、先丰电灌等附近用户 | 2021-05-13 | 06:00-17:00
13 | 10千伏黄河Ⅰ132线:30-13#杆以后线路 | 宿城区：宿迁中学、宿迁邮政局南 | 2021-05-14 | 07:30-17:30
14 | 10千伏陈海132线、10千伏屠北134线、10千伏屠古1#131线、10千伏屠古2#136线、10千伏屠南133线、10千伏屠谢137线 | 宿城区：陈海村、盛河村、伏尧村、陈海村、盛河村、谢庄组村、要道村、张稿村、王利剃须刀制造有限公司、左林右石建材有限公司、鑫方盛新型建材有限公司、宇顺塑胶制品有限公司、屠园宋坝砖瓦厂、屠园砖瓦厂、要道河北站、袁氏科技生物技术有限公司、荷香园小区、陈海村、上海业楼实业有限公司、谢庄村、张稿村、运南水务管理处、周力村、周力站、大北农、胡圩、江苏振通纺织科技有限公司、姜圩、贺庄、蓝景创想、苗庄、南京环强建筑安装工程有限公司、宿城区2007年灾后重建洪泽湖周边治理工程建设处、工业园区、古山河小区、街东、街南、老古山河小区、名流小区、农科北、派出所、前程村、屠曹路西村、屠园开发区、汪北村、汪南村、沃庄、新康花园、庄新庄、合板加工厂、宿迁市宿城区第二粮食储备库、宿迁市宿城区教育局、宿迁市宿城区屠园实验学校、宿迁市宿城区屠园外国语学校、屠园农科砖瓦厂、古山河二期、吉隆塑胶有限公司 | 2021-05-16 | 0:00-1:00
15 | 10千伏关陆921线:104-4=1#杆以后线路 | 宿豫区：乔口张庄 | 2021-05-14 | 8:30-16:30
16 | 10千伏仰街Ⅱ963线:54-1=15#杆以后线路。 | 宿豫区：仰化造船厂、马棚六组 | 2021-05-14 | 8:30-14:30
17 | 10千伏三建165线:08-03#杆分支以后线路、32-6=3#杆分支以后线路 | 宿城区：新街北台、供电站西台 | 2021-05-14 | 08:30-16:30
18 | 10千伏路龙123线:99-24=30#杆支线以后线路 | 宿豫区：左庄左圩变 | 2021-05-15 | 7:00-13:00
19 | 10千伏郑付174线:40-1#杆分支开关以后线路。 | 宿城区：泗浦、金湖高扬程、金山排涝站、胡李、付咀、胡李排涝站等附近用户 | 2021-05-15 | 7:00-12:00
20 | 10千伏运街113线:F5电缆分接箱F52开关以后线路;10千伏古庄177线:60-72=21#杆分段开关以后线路 | 宿城区：庆和(宿迁祥康燃气有限公司)、无锡路桥集团股份有限公司、高圩九店、宿迁市高速铁路建设发展有限公司、高圩苏圩、高圩大庄、高圩陈庄、高圩村部、宿迁市兴业建筑工程有限公司、刘桥村部、二机站、光明(宿迁市光 明灯饰玻璃有限公司)、三树砖厂、刘桥果林、幸福之家、三树街道中、万家辉、信用社北、街道帽厂、中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司、大华韩圩、宿迁汇源桃花溪田生态农业发展有限公司、宿迁开天投资发展有限公司、包庄西台、大华韩圩、宿迁银控自来水有限公司等 | 2021-05-16 | 08:00-18:00
21 | "10千伏叶州I#934线:7-61=20#杆分支以后线路 | 宿城区：许圩马庙 | 2021-05-17 | 08:30-16:30
22 | 10千伏叶湖II#946线:15-34=1杆分支以后线路 | 宿城区：徐杨新区、宿迁市飞达养殖专业合作社等 | 2021-05-17 | 08:30-16:30
23 | 府苑小区16#、8#、9#、17#、18#变压器 | 宿城区：府苑小区西区D1栋、D2栋、E栋；东区 | 2021-05-17 | 08:00-18:00
24 | 10千伏新洋2#921线:11-18=1#杆分支以后线路 | 宿城区：红庙八家 | 2021-05-18 | 9:00-17:00
25 | 10千伏朱岭139线:94#杆支线以后线路。 | 宿豫区：大墩居民委员会、大墩王庄 | 2021-05-18 | 07:30-11:30
26 | 10千伏关安923线:38-11#杆支线以后线路。 | 宿豫区：宿迁市宿豫区保安乡坡墩村村民委员会 | 2021-05-18 | 12:30-16:30
27 | 10千伏埠街175线:64-9=10#杆分支以后线路 | 宿城区：农科 | 2021-05-19 | 8:30-13:30
28 | 10千伏关新2#961线:4-68#支线以后线路. | 宿豫区：泰山村，华康粮食加工厂 | 2021-05-20 | 8:30-16:30
29 | 10千伏来皇172线:全线;10千伏陵园161线:107#杆分段开关以前线路。 | 宿豫区：王庄村、龙西村、高圩村、黄庄村太平西、宿迁市龙亿实业有限公司、江苏益太种禽有限公司宿迁分公司等附近用户 | 2021-05-20 | 05:30-17:30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。