## Sheet1
送出工程未投产集中式电源项目资料清单（截至2024年12月）
序号 | 送出工程尚未投产电源项目名称 | 电源概况 | [5 empty] | 并网意向受理 |  |  | 接入系统方案 |  |  |  |  | 送出工程
|  | 发电类型 | 机组性质 | 核准（备案）时间 | 建设地点 | 核准（备案）规模（兆瓦） | 预期投产时间 | 是否提交并网意向申请 | 申请时间 | 受理时间 | 是否提交接入报告 | 接入报告提交时间 | 接入报告受理时间 | 接入电压等级（千伏） | 书面回复接入意见时间 | 是否新建送出工程 | 投资主体 | 前期工作进展 | 是否核准 | 核准时间 | 接网协议签订时间 | 工程概况 | 工程进度 | 预计投产时间
1 | 江苏弘博热电有限公司二期扩建项目 | 火电 | 公用 | 2022-10-12 | 溧阳市 | 64 | 2025-10-01 | 是 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 是 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 110 | 2023-10-09 | 是 | 电网公司 | 路径、稳评、环评初审意见均已办理 | 是 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 以1回110千伏线路接入旧县变110千伏母线，路径长度0.43km；一期项目并网线路增容改造 | 物资招标 | 2025-10-01
2 | 国能常州2×100万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 公用 | 2022-10-28 | 常州新北区 | 2000 | 2025-06-01 | 是 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 是 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 500 | 2023-09-21 | 是 | 电网公司 | 路径、稳评、环评初审意见均已办理 | 是 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | 新建500千伏常州西开关站，常州电厂以2回500千伏线路接入常州西开关站 | 已开工 | 2025-06-01
3 | 国信溧阳10万千瓦／20万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 公用 | 2024-04-24 | 溧阳市 | 100 | 2025-06-01 | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 是 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 110 | 2024-08-22 | 是 | 电网公司 | 路径、稳评、环评初审意见均已办理 | 是 | 2024-11-05 | 2024-11-20 | 以2回110千伏线路分别T接至后周-绸缪变线路、后周-华鹏光伏线路 | 物资招标 | 2025-06-01
4 | 溧阳市高新区杨庄村渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 公用 | 2023-11-03 | 溧阳市 | 70 | 2024-12-01 | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 是 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 110 | 2024-04-03 | 是 | 业主 | 路径完成办理 | 是 | 2024-09-30 | / | 以1回110千伏线路T接至溧阳-昆仑变线路 | 升压站已倒送电 | 2025-01-01
5 | 华能金坛2×350MW盐穴压缩空气储能发电项目 | 电网侧储能 | 公用 | 2024-09-05 | 常州金坛区 | 700 | 2025-07-01 | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 220 | 2024-09-23 | 是 | 电网公司 | 第1台机组送出工程路径、环评初审意见、稳评已办理 | 是 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 第1台机组以1回220千伏线路接入坞家变，第2台机组以1回220千伏线路接入方麓变，同步建设坞家-方麓1回220千伏联络线 | 第1台机组送出工程物资招标；第2台机组送出工程可研前期 | 第1台机组2025年10月；第2台机组2026年6月
6 | 溧阳上兴20万千瓦/40万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 公用 | 2024-04-08 | 溧阳市 | 200 | 2025-06-01 | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 220 | 2024-09-23 | 是 | 暂未明确 |  | 否 |  |  | 以1回220千伏线路接入永和变 | 可研前期
7 | 华能常州金坛综合服务有限公司建设石马村、泉江村、下杖村50MW茶光互补光伏电站项目 | 光伏 | 公用 | 2023-10-11 | 常州金坛区 | 50 | 2025-05-01 | 是 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 110 | 2024-09-27 | 是 | 业主 |  | 否 |  |  | 以1回110千伏线路T接至坞家-盐穴储能电站线路 | 可研前期 | 2025-04-01
8 | 常州市武进区前黄镇渔光一体项目 | 光伏 | 公用 | 2024-05-30 | 常州武进区 | 520 | 2025-12-01 | 是 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 是 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 220、110、10 | 2024-10-22 | 是 | 电网公司 | 正与属地政府开展送出工程路径对接 | 否 |  |  | 项目分成4个子系统：#1子系统100兆瓦，T接至西太湖-临湖变线路；#2子系统408兆瓦，以1回220千伏线路接入西太湖变；#3子系统6兆瓦，T接至10千伏联丰线；#4子系统6兆瓦，T接至临湖变10千伏新出线路 | 10千伏子系统已倒送电；220、110千伏送出工程可研前期 | 10千伏子系统（首批3兆瓦）计划2025年1月并网，10千伏子系统（二期9兆瓦）计划2025年4月并网；220、110千伏子系统计划2025年12月并网
9 | 常州市新北区10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 公用 | / | 常州新北区 |  | 2025-06-01 | 否