## Sheet1
2025年5月常州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 江苏弘博热电有限公司二期扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-09 | 2025-09-30 | 110千伏1.01公里 | 110千伏883万元 | 已开工
2 | 国能常州2×100万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 2025-06-30 | 500千伏82.6公里 | 500千伏114596万元 | 已开工
3 | 国信溧阳10万千瓦／20万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 已核准 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2025-05-29 | 110千伏1.87公里 | 110千伏1005万元 | 已投运
4 | 华能金坛2×350MW盐穴压缩空气储能发电项目 | 电网侧储能 | 第一台机组已核准，第二台机组可研阶段 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-10-15 | 第一台机组：2025/9/30 第二台机组：2026/12/30 | 盐穴-坞家：220千伏16.4公里 | 盐穴-坞家：220千伏5014万元 | 已开工
5 | 常州市武进区前黄镇渔光一体项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-27 | 110千伏：2025/12/30 220千伏：2026/4/30 | 220千伏16.03公里；110千伏1.02公里 | 220千伏10012万元；110千伏1277万元 | 未开工
6 | 常州市新北区10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 可研阶段 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 110千伏3.624公里 | 110千伏2887万元 | 未开工
7 | 溧阳市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 2026-06-30