## Sheet1
2024年9月南京地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 南京维尚新能源有限公司六合程桥100兆瓦农光互补项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 110千伏9.2公里 | 110千伏4466万元 | 已开工
2 | 润智新能源（南京）有限公司华润电力六合马鞍120兆瓦渔（农）光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2025-12-30 | 110千伏24.9公里 | 110千伏8407万元 | 已开工
3 | 华能高淳桠溪126兆瓦渔光互补综合项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-07 | 2026-12-31 | 方案研究中 | 方案研究中 | 未开工
4 | 南京普合道新能源有限公司南京六合普合道100兆瓦地面光伏项目及配套储能接入 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2026-12-31 | 方案研究中 | 方案研究中 | 未开工
5 | 南京宁高协鑫5万千瓦/10万千瓦时储能电站项目 | 储能 | - | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-29 | 2025-07-31 | 无外线工程 | - | -
6 | 南京华能能谷新能源开发有限公司金牛湖街道农光互补光伏发电项目（54.4兆瓦） | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | 2026-12-31 | 110千伏4.82公里 | 110千伏1269万元 | 未开工
7 | 大唐南京热电有限责任公司大唐龙袍一期50.88兆瓦渔光互补发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2026-12-31 | 110千伏3.5公里 | 110千伏1690万元 | 未开工
8 | 南京星俊新能源有限公司六合龙池头桥渔光互补光伏项目（180兆瓦）及配套储能接入 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 2025-08-30 | 方案研究中 | 方案研究中 | 未开工
9 | 中国石化扬子石油化工有限公司扬子石化余热资源综合利用发电项目（23兆瓦） | 余热发电 | 接入阶段 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-16