## Sheet1
2025年4月南京地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 南京维尚新能源有限公司六合程桥100兆瓦农光互补项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 110千伏9.2公里 | 110千伏4466万元 | 已开工
2 | 润智新能源（南京）有限公司华润电力六合马鞍120兆瓦渔（农）光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2025-12-30 | 110千伏24.9公里 | 110千伏8407万元 | 已开工
3 | 华能高淳桠溪126兆瓦渔光互补综合项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-07 | 2026-12-31 | 110千伏5.11公里 | 110千伏1480万元 | 未开工
4 | 南京普合道新能源有限公司南京六合普合道100兆瓦地面光伏项目及配套储能接入 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2026-12-31 | 方案研究中 | 方案研究中 | 未开工
5 | 南京宁高协鑫5万千瓦/10万千瓦时储能电站项目 | 储能 | - | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-29 | 2025-07-31 | 无外线工程 | - | -
6 | 南京华能能谷新能源开发有限公司金牛湖街道农光互补光伏发电项目（54.4兆瓦） | 光伏 | 已核准 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | 2026-12-31 | 110千伏4.82公里 | 110千伏1269万元 | 未开工
7 | 大唐南京热电有限责任公司大唐龙袍一期50.88兆瓦渔光互补发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2026-12-31 | 110千伏3.5公里 | 110千伏1690万元 | 未开工
8 | 南京星俊新能源有限公司六合龙池头桥渔光互补光伏项目（180兆瓦）及配套储能接入 | 光伏 | - | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 2025-08-30 | 用户自建 | - | -
9 | 中国石化扬子石油化工有限公司扬子石化余热资源综合利用发电项目（23兆瓦） | 余热发电 | - | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 2026-03-30 | 无外线工程 | - | -
10 | 南京星益新能源有限公司六合龙袍大河口30兆瓦渔光互补项目及配套储能 | 光伏 | - | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | 2025-05-30 | 用户自建 | - | -
11 | 上海梅山钢铁股份有限公司煤气资源综合利用发电项目100兆瓦 | 余热发电 | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2025-12-31 | 无外线工程 | - | -
12 | 京馨（南京江宁）光伏发电有限公司江宁区湖熟街道渔光互补光伏发电储能项目（100兆瓦） | 光伏 | 可研阶段 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-25 | 2026-12-31 | 方案研究中 | 方案研究中 | 未开工
13 | 江苏大唐南电二期2×745MW燃气轮机创新发展示范项目 | 燃气 | - | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-09 | 2028-06-30 | 无外线工程 | - | -
14 | 京耀（南京江宁）综合能源服务有限公司南京江宁开发区50MW/100MWh储能电站项目 | 储能 | 可研阶段 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-07-15 | 方案研究中 | 方案研究中 | 未开工
15 | 南钢产业发展有限公司余热资源综合利用发电项目（15兆瓦） | 余热发电 | - | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-06-30 | 无外线工程 | - | -
16 | 南京华能宁淳新能源有限公司华能南京江宁淳化110兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 接入阶段 | 2024-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-04-29
17 | 中城大有新能源（南京）有限公司中城大有六合龙袍50MW100MWh储能电站项目 | 储能 | 接入阶段 | 2024-07-10: 2025-04-28; 2024-07-12: 2025-04-30