## Sheet1
2025年3月镇江地区电源项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 电压等级 | 接网工程投资主体 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 开工时间 | 电源项目配套电网工程建设进度
[12 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 三峡能源丹阳市皇塘镇150MW渔光互补光伏项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2022-10-09 | 2022-10-11 | 2022-11-19 | 2022-11-21 | 2022-12-19 | 2025-03-31 | 110千伏0.12公里 | 110千伏155万元 | 2023-04-10 | 外线工程已完工，电源本体未完工
2 | 三峡能源丹阳市导墅镇120MW渔光互补光伏项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 2025/07/31 | 110千伏18.97公里 | 110千伏2767万元 | 2023-08-05 | 外线工程已完工，电源本体未完工
3 | 国能江苏谏壁发电有限公司宝堰镇农光渔光互补光伏项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2023-01-11 | 2025/06/30 | 110千伏14.74公里 | 110千伏1884万元 | 2023-08-05 | 已开工在建
4 | 华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2023-01-11 | 2025-05-31 | 110千伏7.01公里 | 110千伏1259万元 | 2023-02-28 | 已开工在建
5 | 江苏华电丹徒大成渔业10兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 10千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 2025/12/30 | 10千伏5公里 | 10千伏260万元 | 2024-01-05 | 已开工在建
6 | 丹徒区荣炳盐资源区50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2026/06/30 | 110千伏17.11公里 | 110千伏2870万元 | 2024-01-05 | 已开工在建
7 | 三峡丹阳市司徒镇80MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 2026/12/31 | 110千伏8.53公里 | 110千伏1156万元 | 未开工 | 已核准待开工
8 | 三峡丹阳市司徒镇40兆瓦茶光互补光伏发电项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 2026/12/31 | 110千伏2.26公里 | 110千伏464万元 | 未开工 | 已核准待开工
9 | 江苏华电镇江丹徒辛丰镇渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 35千伏 | 电力公司 | 可研阶段 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2026/12/31 | 35千伏1.8公里 | 35千伏1160万元 | 未开工 | 可研前期已完成，核准办理中
10 | 华润新能源（句容）有限公司华润后白渔光互补发电项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2025/12/31 | 110千伏7.4公里 | 110千伏1986万元 | 2024-11-15 | 已开工在建
11 | 高资街道100MW中科大新型高效农光复合利用项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2026/12/31 | 110千伏3.78公里 | 110千伏2071万元 | 未开工 | 已核准待开工
12 | 国家能源集团谏壁发电厂雩山光伏项目 | 光伏 | 35千伏 | 电力公司 | 已核准 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2026/01/31 | 35千伏1.2公里 | 35千伏605万元 | 未开工 | 已核准待开工
13 | 国能江苏谏壁发电有限公司高桥镇渔光互补光伏项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 可研阶段 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-29 | 2026/12/31 | 110千伏2.3公里 | 110千伏2530万元 | 未开工 | 可研前期已完成，核准办理中
14 | 国华（镇江丹徒）新能源有限公司国华辛丰乡村振兴渔光互补项目 | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 可研阶段 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 2026/12/31 | 110千伏4公里 | 110千伏900万元 | 未开工 | 可研前期已完成，核准办理中
15 | 镇江润光智慧新能源有限公司华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目（52兆瓦） | 光伏 | 110千伏 | 电力公司 | 可研阶段 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-01 | 2025-03-11 | 2026-06-30 | 110千伏0.5公里 | 110千伏1525万元 | 未开工 | 可研设计报告编制中
16 | 镇江润果新能源有限公司镇江新区姚桥镇31MW光伏发电项目 | 光伏 | 35千伏 | 电力公司 | 未核准 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 2025-05-30 | 35千伏3.36公里 | 35千伏1875万元 | 未开工 | 核准中